## ملخص المشروع
دراسة جدوى وتخطيط مشروع التكثيف الزراعي (نخيل برحي + روزماري) - مزرعة بارا
شركة بارا للإنتاج الحيواني والزراعي والداجني - القطع الشاغرة (3أ، 2أ، 3أ1)
المعلمة الفنية / الاقتصادية | القيمة المقدرة | الوحدة | الوصف والتوجيه الفني
المساحة الإجمالية المستهدفة | 6.83 | فدان | المساحة المجمعة للقطع الشاغرة الثلاثة أمام المانجو ومزرعة التسمين
صنف النخيل الرئيسي | بلح برحي (Barhi) | — | فسائل نسيجية عالية الجودة ومطابقة للصنف والتصدير
مسافات زراعة النخيل | 8 × 8 | متر | مسافة قياسية تسمح بالتحميل الكثيف وعمليات الخدمة الميكانيكية
عدد النخيل بالفدان الواحد | 65 | نخلة / فدان | توزيع منتظم على مساحة الفدان (4200 متر مربع)
إجمالي عدد النخيل للمشروع |  | نخلة | إجمالي الاحتياج من فسائل النخيل البرحي للقطع الثلاث
المحصول المحمل الثانوي | روزماري (إكليل الجبل) | — | نبات طبي عطري معمر ممتاز للتربة الرملية ومقاوم للجفاف
مسافات زراعة الروزماري | 1 × 0.5 | متر | 1 متر بين الصفوف و 0.5 متر بين النباتات داخل الصف الواحد
عرض حارة زراعة الروزماري | 5 | متر | عرض الحارة الصافية بمنتصف المسافة بين النخيل مع ترك 1.5م حريم خدمة
عدد صفوف الروزماري بالحارة | 5 | صفوف | توزيع الخراطيم والصفوف بالتوازي مع خطوط النخيل
كثافة الروزماري للفدان المحمل | 5250 | شتلة / فدان | تعادل 62.5% من كثافة الزراعة المنفردة لضمان عدم التظليل
إجمالي شتلات الروزماري المطلوبة |  | شتلة | إجمالي الاحتياج من عقل شتلات الروزماري المجهزة للغرس
إنتاجية العشب الطازج للفدان سنوياً | 7 | طن / فدان | متوسط الإنتاج السنوي للعشب بعد الحصاد على 3-4 حشات
إجمالي إنتاج العشب للمشروع سنوياً |  | طن / سنة | إجمالي كميات العشب الطازج الموردة لوحدة التقطير
معدل استخلاص الزيت العطري | 0.9 | % | نسبة استخلاص الزيت من العشب الطازج المجفف جزئياً في الظل
إنتاجية زيت الروزماري للفدان سنوياً | 70 | كجم / فدان / سنة | كمية الزيت العطري النقي المستخلص سنوياً من الفدان الواحد
إجمالي إنتاج الزيت العطري للمشروع |  | كجم / سنة | إجمالي إنتاج زيت الروزماري النقي الجاهز للبيع والتعبئة والتصدير

## مقايسة شبكة الري
مقايسة وجداول كميات شبكة الري بالتنقيط المتكاملة (نخيل + روزماري)
مزرعة شركة بارا - المساحة الإجمالية 6.83 فدان (تقديرات التكلفة التفصيلية لعام 2025/2026)
م | البند والبيان الفني | المواصفات القياسية والمعتمدة | الوحدة | الكمية الكلية | سعر الوحدة (جنيه) | التكلفة الإجمالية (جنيه)
1 | مواسير PVC أقطار 75 مم ضغط 10 بار | خطوط التغذية الفرعية لتوزيع المياه للحواوش، شاملة القطع الخاصة والتركيب | متر طولي | 450 | 110
2 | مواسير PVC أقطار 63 مم ضغط 10 بار | خطوط التغذية لصفوف الري، شاملة التوصيلات والمشتركات واللاصق المعتمد | متر طولي | 800 | 85
3 | خراطيم ري بالتنقيط 16 مم GR | نقاطات مدمجة تصرف 4 لتر/ساعة مباعدة 50 سم مسافة، لفات بولي إيثيلين مرن للروزماري | متر طولي | 17500 | 3.5
4 | خراطيم بولي إيثيلين سادة 16 مم | خراطيم عمياء مرنة لتغذية حلقات ري النخيل ومناطق الصفوف البينية | متر طولي | 2200 | 2.5
5 | نقاطات ري النخيل (بابلر / نقاط أزرار) | نقاطات ضغط ذاتية التنظيف تصرف 8 لتر/ساعة مخصصة للنخيل (2 نقاطة لكل نخلة) | عدد | 900 | 8
6 | محابس بوابة هيدروليكية 2 بوصة | ماركة بريما BEMAD أو ما يماثلها لتنظيم وضبط الضغوط وفتح وإغلاق القطاعات مستقلة | عدد | 6 | 4200
7 | محابس غسيل ونهايات 2 بوصة ومصائد هواء | محبس هواء كيناتيك للتخلص من الضغط الزائد ومحابس لغسيل أطراف الخراطيم فرعية | مجموعة | 1 | 15000
8 | وصلات مرنة ومستلزمات التركيب الفرعية | شاملة الجوانات، الجلب، التيفلون، المنفذ والقطع الخاصة للتنقيط | مقطوعية | 1 | 18000
9 | حفر وردم وتركيب شبكة الري ميدانياً | حفر خنادق المواسير بعمق لا يقل عن 80 سم وتوصيل واختبار الضغوط تحت إشراف هندسي | فدان | 6.83 | 5000
— | إجمالي تكلفة شبكة الري لـ 6.83 فدانًا

## تقدير التكاليف والأرباح
التكاليف الاستثمارية (CapEx) والعوائد المتوقعة للمشروع بالكامل
مزرعة شركة بارا - يشمل تكلفة الفسائل والشتلات وتجهيز وحدة التقطير بالبخار
النوع الاستثماري | البند المالي | سعر الوحدة / الفدان (جنيه) | الكمية الكلية للمشروع | الإجمالي التقديري (جنيه)
تجهيز الأرض والشبكة | شبكة الري بالتنقيط المتكاملة (6.83 فدان) | 28000 | 6.83
الشتلات والأصول الزراعية | فسائل نخيل برحي نسيجي فاخر ومضمون | 2500 | 444
الشتلات والأصول الزراعية | شتلات وعقل روزماري مجهزة للغرس ومقاومة للأمراض | 3.5 | 35850
الأصول الصناعية | وحدة تقطير الزيوت العطرية بالبخار سعة 200 لتر استانلس 304 | 130000 | 1
الخدمات والتشغيل الأساسي | أسمدة التأسيس العضوية والجبس الزراعي ومحسنات التربة | 4500 | 6.83
— | إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع (CapEx)
العوائد السنوية المتوقعة للمشروع عند اكتمال النضج (نخيل + روزماري)
المحصول والمنتج المستخلص | متوسط سعر الوحدة (جنيه) | الإنتاج السنوي للمشروع (كجم/لتر/عدد) | العائد السنوي المتوقع (جنيه) | توجيهات السوق والتصدير
زيت روزماري نقي مستخلص بالبخار | 1200 | 480 |  | يباع محلياً لشركات الأدوية والتجميل أو يصدر بأسعار ممتازة
هيدروسول الروزماري المقطر (ماء عطري) | 25 | 8200 |  | منتج ثانوي عالي الطلب في صناعات الصابون والشامبو واللوسيونات
ثمار البلح البرحي (عند اكتمال النضج) | 35 | 66600 |  | إنتاجية متوسطة 150 كجم للنخلة لعدد 444 نخلة برحي بسعر سوقي متوسط للبيع والتصدير
الفسائل الناتجة والمباعة من النخيل نفسه | 2000 | 666 |  | متوسط 1.5 فسيلة للنخلة سنوياً لعدد 444 نخلة (مصدر أرباح إضافي هائل ومستمر)
— | إجمالي العائد السنوي المتوقع للمشروع بالكامل |  |  | *ملاحظة: عوائد الروزماري تبدأ من العام الثاني، وعوائد النخيل والفسائل تبدأ من العام الرابع وتكتمل عند النضج